ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

MAP ORP Blansko - IV. projekt

CZ.02.02.XX/00/23_017/0008346

- Úvod

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Blansko je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního 
a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblast předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání, zájmového vzdělávání a neformálního vzdělávání.

Hlavním přínosem realizace projektu MAP IV je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace 
a fundraisingu mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v daném území.

Tento dokument byl zpracován v rámci projektu MAP ORP Blansko - IV. projekt jako součást klíčové aktivity Rozvoj a aktualizace MAP. Popisuje rozdělení rolí mezi odborným a administrativním týmem – realizačním týmem, řídícím výborem, pracovními skupinami a dalšími pozicemi zřízenými v rámci projektu.

- Organizační struktura MAP

Hlavním orgánem Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ve spádovém obvodu obce s rozšířenou působností Blansko je Řídicí výbor, jehož činnost administrativně podporuje a organizačně zajišťuje realizační tým. Dále byly ustaveny tři pracovní skupiny. V jednotlivých kapitolách jsou blíže specifikovány povinnosti jednotlivých složek organizačních struktur a jejich odpovědnost. Dále jsou zde popsány komunikační toky mezi jednotlivými pracovními orgány.

- Řídící výbor

Hlavním orgánem v rámci projektu je řídicí výbor. Role a činnost ŘV je přímo spjata s procesem plánování, tvorbou, připomínkování a schvalování MAP. Jeho složení reprezentativně odpovídá složení partnerství MAP, je tvořen zástupci klíčových aktérů v oblasti vzdělávání pro ORP Blansko tak, aby toto složení bylo v souladu s Postupy MAP.

Seznam členů ŘV je pravidelně aktualizován. ŘV je otevřen dalším členům, přijímání dalších členů stejně jako jejich vystoupení z ŘV, a další činnost ŘV se řídí schváleným Statutem a Jednacím řádem. Řídící výbor se schází minimálně 1 x ročně.

Řídící výbor je především platformou:

- kde se odehrává spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání na daném území

- která je hlavním představitelem MAP, projednává podklady zaslané RT v souvislosti s realizací a evaluací aktivit MAP

- zprostředkovává přenos informací v území

- schvaluje strategický rámec MAP

Složení Řídícího výboru

|  | jméno | instituce |
| --- | --- | --- |
| školy |  |  |
| 1 | RNDr. Petr Lukáš | ZŠ a MŠ Křtiny |
| 2 | Mgr. Karel Hasoň | ZŠ a MŠ Ostrov |
| 3 | Mgr. Jarmila Baletková | ZŠ Nad Čertovkou |
| 4 | Mr. Lenka Klaibová | ZŠ Rudice |
| 5 | Mgr. Josef Škvařil | ZŠ Salmova |
| 6 | Mgr. Stanislav Tůma | ZŠ Adamov |
| 7 | Mgr. et Mgr. Jana Kakáčová | MŠ Lísteček Spešov |
| 8 | Mgr. Jiří Koumar | ZŠ Rájec |
| kraj |  |  |
| 9 | Bc. Jana Jobová | IDZ |
| zástupci rodičů |  |  |
| 10 | Iva Kuncová | MC Paleček |
| 11 | Bc. Pavla Šimková | Charita BK |
| neziskovky a další |  |  |
| 12 | Helena Jalová | knihovna Boskovice |
| 13 | Mgr. Blanka Štreitová | SVČ Blansko |
| 14 | Mgr. et Mgr. Eva Kovářová | PPP |
| 15 | Mgr. Zdeňka Jičínská | Lipka - Rychta |
| obce |  |  |
| 16 | Ing. Ivo Stejskal | místopředseda Blansko |
| 17 | Ing. Martin Mikulášek | městys Sloup |
| 18 | František Novotný | městys Křtiny |
| Ostatní |  |  |
| 19 | Jana Dvořáčková | NPI |
| 20 | Jana Němcová | zástupce družin |
| 21 | Jiří Žerníček | ZUŠ Blansko |
| 22 | Mgr. Bc. Pavlína Komínková | Muzeum |
| 23 | Mgr. Lukáš Dlapa | knihovna Blansko |
| 24 | Ing. Petr Čechák | MAS Moravský kras |

4. Pracovní skupiny

V rámci projektu MAP IV byly vytvořeny tři Pracovní skupiny. Pracovní skupiny se scházejí nejméně 4 x ročně.

Pracovní skupiny jsou základními organizačními jednotkami zaměřující se na tematickou oblast 
nebo cílovou skupinu v rámci MAP. Vznik PS vychází z Postupů MAP a je dozorován a připomínkován Řídicím výborem.

PS se skládají ze zástupců cílových skupin.

PS předkládají své návrhy a podněty ŘV, podílí se na zpracování SWOT analýz, prioritizaci opatření, aktivit MAP a aktivit jednotlivých akčních plánů.

Organizační struktura zahrnuje 3 pracovní skupiny

- PS pro financování

- PS pro rovné příležitosti

- PS pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí

Seznam členů PS je průběžně aktualizován.

Složení Pracovních skupin

| Název aktivity | Pozice | Titul | Jméno | Příjmení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PS Rovných příležitostí | Vedoucí PS | Mgr. et Mgr. | Eva | Kovářová |
| PS Rovných příležitostí | Člen PS | Mgr. | Hana | Sležková |
| PS Rovných příležitostí | Člen PS | Mgr. | Olga | Teremová |
| PS Rovných příležitostí | Člen PS | Mgr. | Tereza | Malárová |
| PS Rovných příležitostí | Člen PS | Bc. | Pavla | Šimková |
| PS pro podporu moderních didaktických forem vedoucích | Vedoucí PS |  | Helena | Jalová |
| k rozvoji klíčových kompetencí |  |  |  |  |
| PS pro podporu moderních didaktických forem vedoucích | Člen PS | Mgr. | Alena | Zukalová |
| k rozvoji klíčových kompetencí |  |  |  |  |
| PS pro podporu moderních didaktických forem vedoucích | Člen PS |  | Marcela | Klevetová |
| k rozvoji klíčových kompetencí |  |  |  |  |
| PS pro podporu moderních didaktických forem vedoucích | Člen PS |  | Iveta | Pernicová |
| k rozvoji klíčových kompetencí |  |  |  |  |
| PS pro podporu moderních didaktických forem vedoucích | Člen PS | Mgr. | Eva | Mollová |
| k rozvoji klíčových kompetencí |  |  |  |  |
| PS pro podporu moderních didaktických forem vedoucích | Člen PS | Mgr. | Věra | Hrazdírová |
| k rozvoji klíčových kompetencí |  |  |  |  |
| PS pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí | Člen PS | Mgr. | Petra | Veselá |
| PS pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí | Člen PS | Mgr. | Lukáš | Dlapa |
| PS Financování | Člen PS | Mgr. | Blanka | Štreitová |
| PS Financování | Vedoucí PS |  | František | Novotný |
| PS Financování | Člen PS | Mgr. | Karel | Hasoň |
| PS Financování | Člen PS |  | Petr | Revenda |
| PS Financování | Člen PS | RNDr. | Petr | Lukáš |

5. Popis projektového týmu

Aktivity projektu bude koordinovat, realizovat, vykonávat, monitorovat a o nich komunikovat 
s cílovými skupinami v území především realizační tým, který je složený z administrativního (AT) a odborného (OT) týmu.

Realizační tým bude sestaven z pracovníků, kteří již pracovali na předchozích projektech MAP a mají
dostatečné zkušenosti, odborné znalosti i kontakty v území. Realizační tým se bude scházet nebo
využívat elektronických platforem pro komunikaci v celém složení přinejmenším jednou měsíčně. Na
začátku projektu realizační tým nastaví pravidla pro cashflow, pracovní smlouvy, komunikační plán,
metody a postupy pro komunikaci s cílovými skupinami, řízení projektu a zajistí seznámení relevantních
aktérů s obecnými i specifickými pravidly projektu.

Manažer projektu (AT) zodpovídá za řádnou realizaci projektu, koordinuje práci celého týmu a spoluzodpovídá za ni ve spolupráci s vybranými členy odborného realizačního týmu, s nimiž průběžně komunikuje. Přímo řídí činnost administrativního týmu projektu a dohlíží na ni (včetně čerpání rozpočtu). Vyhodnocuje dodržování harmonogramu projektu a zodpovídá za jeho dodržování a za plnění cílů a účelu projektu. Zodpovídá za administraci změnových řízení projektu a za předkládané zprávy o realizaci projektu, a to včetně žádostí o platbu a dalších povinných příloh. Provádí průběžný monitoring realizace projektu a zodpovídá za řízení rizik spojených s realizací projektu. Dohlíží na realizaci projektu z hlediska souladu s metodickou dokumentací OP JAK. Zodpovídá za formální správnost předkládaných výstupů. Dbá na dodržení pravidel publicity. Úzce spolupracuje s finančním manažerem a administrativním pracovníkem. Komunikuje s poskytovatelem podpory, případně s dalšími kontrolními orgány. Poskytuje součinnost v případě kontrol/auditů projektu.

Finanční manažer (AT) zodpovídá za plnění podmínek způsobilosti výdajů projektu, připravuje finanční část zprávy o realizaci projektu, vyplňuje a upravuje žádost o platbu. Dohlíží na realizaci výdajů v souladu s metodickou dokumentací OP JAK, tj. dodržování podmínek způsobilosti výdajů projektu a zodpovídá za správné prokazování výdajů projektu. Shromažďuje podklady k doložení způsobilosti výdajů. Sleduje čerpání rozpočtu projektu, plnění finančního plánu projektu a spolupracuje na administraci změnových řízení projektu s dopadem do finančního plánu a do rozpočtu projektu či jeho čerpání. Spolupracuje s projektovým manažerem projektu a administrativním pracovníkem. Komunikuje s poskytovatelem podpory a spoluúčastní se kontrol/auditů projektu.

Administrativní pracovník (AT) provádí administrativní činnosti dle pokynů projektového manažera a finančního manažera, eviduje dokumentaci o realizaci projektu, zabezpečuje administrativní úkony při tvorbě zpráv o realizaci projektu, podílí se na organizaci porad realizačního týmu projektu a jednání členů realizačního týmu projektu (např. s dodavateli), eviduje korespondenci související s realizací projektu, archivuje dokumentaci projektu.

Koordinátor projektu (OT) koordinuje a řídí zpracování Místního akčního plánu, řízení procesu zpracování MAP, zodpovídá za zpracování jednotlivých částí MAP, koordinuje členy Řídicího výboru, zodpovídá za celkovou koordinaci pracovních skupin a celkovou koncepci a jednotnost zpracování Místního akčního plánu. Účastní se jednání pracovních skupin, úzce spolupracuje s členy odborného týmu (členy PS, evaluátorem, supervizorem, realizátory klíčových aktivit). Spolupodílí se na organizačním zajištění workshopů a seminářů. Aktivně navštěvuje školy, informuje školy o výstupech pracovních skupin. Zajišťuje propagaci a publicitu projektu.

Koordinátor implementačních aktivit (OT) je zodpovědný za realizaci implementačních aktivit, úzce spolupracuje s koordinátorem projektu a projektovým manažerem. Účastní se jednání pracovních skupin, spolupodílí se na organizačním zajištění workshopů a seminářů. Aktivně navštěvuje školy, informuje školy o výstupech pracovních skupin.

Realizátoři implementačních aktivit (OT) jsou pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci z území, kteří získali v projektu určité dovednosti a znalosti. Tyto dovednosti využívají dále, pokračují v realizaci konkrétních aktivit.

Evaluátor (OT) je externí nezávislý pracovník. Stanovuje cíle evaluace, evaluační otázky, harmonogram evaluace, koordinuje sběr podkladů pro evaluaci, zadává úkoly koordinátorovi pro sběr dat. Vybírá cílovou skupinu evaluace a stanovuje vhodné nástroje pro evaluaci, zpracovává výsledky, seznamuje projektového manažera s výsledky evaluace.

Supervizor (OT) je externí odborník určený pro jednotlivé pedagogy i kolektivy škol v území. Bude poskytovat supervizi na základě potřeb jednotlivých škol pro zlepšení fungování týmu a vztahů v něm nebo se zaměří na řešení konkrétních případů a situací. Bude spolupracovat s koordinátorem projektu.

Členové pracovních skupin (OT) se zapojují prostřednictvím pracovních skupin nebo ŘV do projektu. Budou zřízeny tři pracovní skupiny, každá bude mít svého vedoucího a minimálně čtyři členy. Členové projednávají připravené podklady, aktivně se zapojují, přináší vlastní návrhy a poskytují zpětnou vazbu, podílí se na aktualizaci MAP.

Lektoři (OT) jsou zkušení lektoři na konkrétní problematiku z oblasti vzdělávání. Zpracování vlastních učebních nebo podpůrných textů, včetně rozpracování cílů a obsahu kurzů. Prezentace učiva s přizpůsobením účastníkům kurzů, vedení a řízení tréninku a procvičování dovedností a kompetencí. Zadávání a hodnocení samostatných a skupinových prací, hodnocení účinnosti vzdělávacího kurzu.

Paušální náklady – náklady na provoz a vybavení kanceláře, náklady spojené se schůzkami ŘV a PS (např. pronájem místnosti pro setkání) v souladu s pravidly.

6. Závěr

Dokument Organizační struktura MAP ORP Blansko – IV. projekt popisuje fungování jednotlivých pozic, kompetencí, odpovědností a systém práce v projektu.

Základ organizační struktury tvoří Řídicí výbor, který je výrazem partnerství v oblasti vzdělávání, coby hlavní pracovní orgán projektu MAP IV, dále pak pracovní skupiny a realizační tým, který vykonává podpůrnou funkci, připravuje veškeré podklady a předkládá je k projednání pracovním skupinám a řídícímu výboru.